**ОТЧЕТ**

**об эффективности муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года»

Отчетный период: 2023 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед.  измерения | Значения показателей | | | Уровень эффективности (оценка) ˂4˃/ Причины недостижения (невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Оценка эффективности программы – средний % по пунктам 2 и 3** | **%** | **х** | **х** | **100** | **высокая** |
| 2 | Объем бюджетного финансирования программы | тыс. руб. | 5 540,183 | 5 540,183 | 100 |  |
| 3 | Средний процент выполнения показателей (индикаторов) средний % по пунктам 4,5,6˂1˃ | % | х | х | 100 |  |
| **Муниципальная программа**˂2˃ | | | | | | |
| 4 | Средний процент выполнения показателей (индикаторов) программы (по показателям 4.1; 4.2;…) | % | х | х | 100 |  |
| 4.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 289 | 302,09 | 100 | Данные по итогам  2022 года  (по Указу 607) |
| 4.2 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | ед. | 8 381 | 8 651 | 100 |
| 4.3 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | ед. | 1 814 | 3 983 | 100 | Данные Межрайонной ИФНС России № 3 по Ленинградской обл. |
| **Проектная часть** ˂3˃ | | | | | | |
| 5 | Средний процент выполнения показателей (индикаторов)  проектной части | % | х | х | 100 |  |
| 5.1 | Мероприятие, направленное на достижение цели федерального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» | СМП\* | 2 | 2 | 100 |  |
| **Процессная часть** ˂3˃ | | | | | | |
| 6 | Средний процент выполнения показателей (индикаторов) процессной части (по показателям 6.1; 6.2;…) | % | х | х | 100 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1  «Содействие в доступе к финансовым (областным и местным бюджетам) и материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа | СМП\* | 1 | 1 | 100 |  |
| 6.2 | Увеличение количества вновь созданных субъектов предпринимательства при поддержке программных мероприятий | СМП\* | 10 | 11 | 100 |  |
| 6.3 | Ежегодное участие СМП в конкурсах на получение финансовой поддержки, | СМП\* | 10 | 23 | 100 |  |
| 6.4 | в т.ч. начинающих предпринимателей | СМП\* | 2 | 2 | 100 |  |
| 6.5 | Проведение конкурсов по размещению на свободных площадях бизнес-инкубаторов | конкурсов | 2 | 2 | 100 |  |
| 6.6 | Участие специалистов СМФПП в комиссиях по рассмотрению бизнес-планов, предоставленных безработными гражданами | участие в заседаниях | 2 | 5 | 100 |  |
| 6.7 | Оказание консультационных и (или) информационных, образовательных, имущественных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в организации предпринимательской деятельности, и самозанятым гражданам | услуг | 1300 | 1300 | 100 |  |
| 6.8 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов) в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 1 | 2 | 100 |  |
| 6.9 | Количество уникальных\* субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших консультационную и (или) информационную, образовательную, имущественную поддержку | СМП\* и самозанятых | 300 | 300 | 100 |  |
| 6.10 | Наполняемость бизнес-инкубатора (отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства-резидентами к площади, предназначенной для размещения) | % | 90 | 100 | 100 |  |
| 6.11 | Количество публикаций на актуальные темы на поддомене портала [www.813.ru](http://www.813.ru) – <https://sbor.813.ru/>, являющегося сайтом Фонда, и в группе Фонда в социальной сети «ВКонтакте» | публикаций | 750 | 754 | 100 |  |
| 6.12 | Проведение ремонтных работ в бизнес-инкубаторе (косметический ремонт по адресу: пр-т Героев, 54а) | смет | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 2  «Обеспечение безвозмездной консультационной, организационно-методической и информационной поддержкой начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан, прочих физических лиц» |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа | отчетов | 657 | 661 | 100 |  |
| 6.14 | Участие команд (делегаций) в выездных областных форумах | поездок | 3 | 3 | 100 |  |
| 6.15 | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Российского предпринимательства | мероприятий | 1 | 1 | 100 |  |
| 6.16 | Организация и проведение Бизнес-форума | мероприятий | 1 | 1 | 100 |  |
| 6.17 | Выпуск телепередачи "Дела немалые" | телепередач | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 3  «Поддержка молодежного предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 6.18 | Проведение массовых мероприятий с участием учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства | человек | 100 | 106 | 100 |  |
| 6.19 | Обучение учащихся 9-11 классов в рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» | человек | 35 | 40 | 100 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 4 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности (творческой индустрии)» |  |  |  |  |  |
| 6.20 | Участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях (организация поездок на областные мероприятия) | поездок | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 5 «Поддержка социального предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 6.21 | Организация семинара по социальному предпринимательству | семинаров | 1 | 1 | 100 |  |
| 6.22 | Выпуск телепередачи «Дела немалые» по социальному предпринимательству | телепередач | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 6 «Поддержка самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |
| 6.23 | Организация семинара для самозанятых граждан | семинаров | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 7  «Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата» |  |  |  |  |  |
| 6.24 | Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата | комплектов | 4 | 4 | 100 |  |

\* - СМП – субъекты малого предпринимательства

-------------------------

˂1˃ При отсутствии процессной части в муниципальной программе средний процент выполнения показателей (индикаторов) рассчитывается только по пунктам 4 и 6.

˂2˃ Целевые индикаторы муниципальной программы.

˂3˃Показатели (индикаторы) в соответствии с Детальным планом муниципальной программы.

˂4˃ Оценка эффективности муниципальной программы определяется исходя из среднего значения критериев (сумма значений всех критериев, деленная на количество критериев) по шкале:

выше 90 % – высокая эффективность; от 70 до 90 % – средняя эффективность; ниже 70 % – низкая эффективность.