**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года»

Отчетный период: 2023 год

| **№** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы** | **Ответственный за реализацию** | **Объем бюджетного финансирования (тыс. рублей)** | **Причины недостижения (невыполнения)**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **План** ˂2˃ | **Факт** ˂2˃ | **%**  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа**  |
|  | Итого: | ОЭР\*, СМФПП\*, КУМИ\*, КО\* (через ЦРТ\*) | 5 540,183 | 5 540,183 | 100 | - |
| **Проектная часть** |
| 1 | Итого: | ОЭР\*, СМФПП\* | 1 201,2987 | 1 201,2987 | 100 | - |
|  | Мероприятие, направленное на достижение цели федерального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» | ОЭР\*, СМФПП\* | 1 201,2987 | 1 201,2987 | 100 | - |
| **Процессная часть** |
| 2 | Итого: | ОЭР\*, СМФПП\*, КУМИ\*, КО\* (через ЦРТ\*) | 4 338,8843 | 4 338,8843 | 100 | - |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 1«Содействие в доступе к финансовым (областным и местным бюджетам) и материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства» | ОЭР\*, СМФПП\* | 3 416,3633 | 3 416,3633 | 100 | - |
| 2.1 | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа | ОЭР\* | 700,0 | 700,0 | 100 | - |
| 2.2 | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на участие в ярмарочных, выставочных мероприятиях субъектов хозяйственной деятельности в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа | ОЭР\* | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.3 | Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки (на осуществление уставной деятельности (заработная плата с начислениями на заработную плату), проведение ремонтных работ) (развитие организации инфраструктуры поддержки предпринимательства): | ОЭР\*, СМФПП\* | 2 716,3633 | 2 716,3633 | 100 | - |
| 2.3.1 | На осуществление уставной деятельности: | СМФПП\* | 2 343,6 | 2 343,6 | 100 | - |
|  | Увеличение количества вновь созданных субъектов предпринимательства при поддержке программных мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | Ежегодное участие СМП в конкурсах на получение финансовой поддержки,  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. начинающих предпринимателей  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение конкурсов по размещению на свободных площадях бизнес-инкубаторов  |  |  |  |  |  |
|  | Участие специалистов СМФПП в комиссиях по рассмотрению бизнес-планов, предоставленных безработными гражданами  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание консультационных и (или) информационных, образовательных, имущественных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в организации предпринимательской деятельности, и самозанятым гражданам |  |  |  |  |  |
|  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов) в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства  |  |  |  |  |  |
|  | Количество уникальных\* субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших консультационную и (или) информационную, образовательную, имущественную поддержку(\* - т.е. количество СМП, самозанятых, обратившихся в текущем году за любым количеством из вышеперечисленных видов поддержки) |  |  |  |  |  |
|  | Наполняемость бизнес-инкубатора (отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства-резидентами к площади, предназначенной для размещения) |  |  |  |  |  |
|  | Количество публикаций на актуальные темы на поддомене портала [www.813.ru](http://www.813.ru) – <https://sbor.813.ru/>, являющегося сайтом Фонда, и в группе Фонда в социальной сети «ВКонтакте» |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | На проведение ремонтных работ в бизнес-инкубаторе:Проведение ремонтных работ в бизнес-инкубаторе (косметический ремонт по адресу: пр-т Героев, 54а) | СМФПП\* | 372,7633 | 372,7633 | 100 | - |
| 2.4 | Содействие в доступе к материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства | КУМИ\*, СМФПП\* | - | - | - | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение безвозмездной консультационной, организационно-методической и информационной поддержкой начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан, прочих физических лиц» | ОЭР\*, СМФПП\* | 472,544 | 472,544 | 100 | - |
| 3.1 | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа | СМФПП\* | 212,544 | 212,544 | 100 | - |
| 3.2 | Прочие мероприятия: | СМФПП\* | 260,0 | 260,0 | 100 | - |
|  | Участие команд (делегаций) в выездных областных форумах  | СМФПП\* | 80,0 | 80,0 | 100 | - |
|  | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Российского предпринимательства  | СМФПП\* | 100,0 | 100,0 | 100 | - |
|  | Организация и проведение Бизнес-форума | СМФПП\* | 45,0 | 45,0 | 100 | - |
|  | Выпуск телепередачи "Дела немалые" | СМФПП\* | 35,0 | 35,0 | 100 | - |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Поддержка молодежного предпринимательства» | ОЭР\*, СМФПП\*, КО\* через ЦРТ\* | 120,0 | 120,0 | 100 | - |
| 4.1 | Проведение массовых мероприятий с участием учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства  | СМФПП\* | 40,0 | 40,0 | 100 | - |
| 4.2 | Обучение учащихся 9-11 классов в рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» | ЦРТ\* | 80,0 | 80,0 | 100 | - |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности (творческой индустрии)» | ОЭР\*, СМФПП\* | 50,0 | 50,0 | 100 | - |
|  | Участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях (организация поездок на областные мероприятия) | СМФПП\* | 50,0 | 50,0 | 100 | - |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий 5 «Поддержка социального предпринимательства» | ОЭР\*, СМФПП\* | 47,5  | 47,5  | 100 | - |
|  | Организация семинара по социальному предпринимательству | СМФПП\* | 12,5 | 12,5 | 100 | - |
|  | Выпуск телепередачи «Дела немалые» по социальному предпринимательству | СМФПП\* | 35,0 | 35,0 | 100 | - |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий 6 «Поддержка самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | ОЭР\*, СМФПП\* | 12,5 | 12,5 | 100 | - |
|  | Организация семинара для самозанятых граждан | СМФПП\* | 12,5 | 12,5 | 100 | - |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий 7 «Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата» | ОЭР\* | 219,977 | 219,977 | 100 | - |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий 8 «Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства» | ОЭР\* | - | - | - | - |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий 9 «Содействие в оказании информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей» | ОЭР\* | - | - | - | - |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий 10 «Нормативно-правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | ОЭР\* | - | - | - | - |

\* - ОЭР - отдел экономического развития, СМФПП – Сосновоборский муниципальный фонд поддержки предпринимательства, КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом, КО – комитет образования, ЦРТ - МБОУ ДО «Центр развития творчества».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

#####  к отчету о выполнении муниципальной программы

**«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства**

**в Сосновоборском городском округе до 2030 года»**

за 2023 год

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году были проведены следующие мероприятия.

*1. Мероприятие, направленное на достижение цели федерального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса»*

-стартовое пособие получили 2 индивидуальных предпринимателя. Предпринимателями создано 3 рабочих места (включая предпринимателей).

*2. Комплекс процессных мероприятий 1 «Содействие в доступе к финансовым (областным и местным бюджетам) и материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства»*

*2.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа*

-предоставлена субсидия на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа одному сельскохозяйственному товаропроизводителю.

*2.2. Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки (на осуществление уставной деятельности (заработная плата с начислениями на заработную плату), проведение ремонтных работ) (развитие организации инфраструктуры поддержки предпринимательства):*

*2.2.1. На осуществление уставной деятельности:*

Сосновоборским муниципальным фондом поддержки предпринимательства (далее – Фонд):

-проведены курсы «Введение в предпринимательство» (6 групп, 45 человек);

-проведено 2 конкурса по размещению на свободных площадях бизнес-инкубаторов;

-оказаны консультационные и (или) информационные, образовательные, имущественные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМП), физическим лицам, заинтересованным в организации предпринимательской деятельности, и самозанятым гражданам (1300 обращение).

В результате уставной деятельности Фонда в 2023 году достигнуты показатели:

-увеличено количество вновь созданных СМП при поддержке программных мероприятий -

в конкурсах на получение финансовой поддержки приняли участие 23 СМП,

в т.ч. 2 начинающих предпринимателя (стартап);

-специалисты Фонда участвовали в 5 комиссиях ЦЗН по рассмотрению бизнес-планов, предоставленных безработными гражданами;

-доля СМП, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов) в общем количестве СМП, составила 2 %;

-количество уникальных СМП и самозанятых, получивших консультационную и (или) информационную, образовательную, имущественную поддержку, составило 300 единиц;

-наполняемость бизнес-инкубатора (отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства-резидентами к площади, предназначенной для размещения) составила 100 %;

-количество публикаций на актуальные темы на поддомене портала [www.813.ru](http://www.813.ru) – <https://sbor.813.ru/>, являющегося сайтом Фонда, и в группе Фонда в социальной сети «ВКонтакте», составило – 754 публикации.

*2.2.2. На проведение ремонтных работ в бизнес-инкубаторе:*

-проведены ремонтные работы в бизнес-инкубаторе офисного назначения (косметический ремонт по адресу: г. Сосновый Бор, пр-т Героев, д. 54а).

*3. Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение безвозмездной консультационной, организационно-методической и информационной поддержкой начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан, прочих физических лиц»*

*3.1. Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа*

-организован сбор и обработка статистических показателей на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ в целях проведения мониторинга малого предпринимательства и потребительского рынка в г. Сосновый Бор Ленинградской области (всего 661 отчет).

*3.2. Прочие мероприятия:*

-организовано участие представителей малого бизнеса, Фонда и администрации в 3 выездных областных мероприятиях;

-проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню Российского предпринимательства»;

-проведен Бизнес-форум в рамках празднования Дня российского предпринимательства;

-выпущена телепередача «Дела немалые».

*4. Комплекс процессных* мероприятий 3 «Поддержка молодежного предпринимательства»

-проведен семинар по молодежному предпринимательству;

-проведены массовые мероприятия с участием учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства (6 мероприятий, 106 участников);

-в рамках реализации образовательного проекта «Основы бизнес-планирования» «Школы молодого предпринимателя» в Центре развития творчества обучено 40 человек.

*5. Комплекс процессных мероприятий 4 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности (творческой индустрии)»*

-организовано участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в 2 областных выставочно-ярмарочных мероприятиях».

*6. Комплекс процессных мероприятий 5 «Поддержка социального предпринимательства»*

-организован и проведен семинар по социальному предпринимательству;

-выпущена телепередача «Дела немалые» по социальному предпринимательству.

*7. Комплекс процессных мероприятий 6 «Поддержка самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»*

-проведен семинар, направленный на поддержание самозанятых граждан - плательщиков налога на профессиональный доход (индивидуальных предпринимателей и физических лиц).

*8. Комплекс процессных мероприятий 7 «Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата»*

-администрацией в рамках действующего контракта получено 4 комплекта статистической информации от Петростата.

*9. Комплекс процессных мероприятий 8 «Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства»*

-состоялось 5 заседаний Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории округа.

*10. Комплекс процессных мероприятий 9 «Содействие в оказании информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей»*

-содействие в оказании информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей осуществляется по мере обращения граждан.

*11. Комплекс процессных мероприятий 10 «Нормативно-правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»*

-нормативно-правовые акты разрабатываются по мере необходимости;

-осуществляется постоянная информационная поддержка субъектов МСП, самозанятых граждан (<https://vk.com/fond47>, https://sbor.813.ru/).