

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 29/12/2022 № 3183

О внесении изменений в постановление администрации

Сосновоборского городского округа от 21.12.2021 № 2527

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Стимулирование экономической

активности малого и среднего предпринимательства в

Сосновоборском городском округе до 2030 года» на 2022 год»

В соответствии с решением совета депутатов от 21.12.2022 № 143 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 13.12.2021 г. № 184 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также в целях реализации мероприятий муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 01.10.2013 № 2464 (в редакции постановления от 05.03.2020 № 487 (с изменениями от 13.10.2022 № 2367)), администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» на 2022 год, утвержденный постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 21.12.2021 № 2527 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» на 2022 год» (с изменениями от 18.10.2022 № 2403):

1.1. Изложить в новой редакции План реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» на 2022 год (Приложение).

2. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по общественной безопасности и информации (Бастина Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа С.Г. Лютиков

Булатова Татьяна Евгеньевна,

(81369) 6-28-49 (отдел экономического развития) ТН

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Сосновоборского городского округа

от 29/12/2022 № 3183

**План реализации**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

**«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства**

**в Сосновоборском городском округе до 2030 года» на 2022 год**

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный за реализацию | Сроки реализации | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | План финансирования на 2022 год, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единицы измерения | Коли-чество | Областной бюджет | Местный бюджет | ИТОГО |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе** | Администрация (отдел экономического развития (далее – ОЭР), Комитет по управлению муниципаль-ным имуществом (далее – КУМИ),  Комитет образования (далее – КО), Сосновобор-ский муниципальный фонд поддержки предпринима-тельства  (далее -  СМФПП) | в течение года |  |  | 911,00 | 3 344,484 | 4 255,484 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Подпрограмма 1.**  **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа»** | ОЭР, КО, СМФПП | в течение года |  |  | 911,00 | 2 644,484 | 3 555,484 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.1*** | ***Содействие в доступе к материальным (имущественным) и финансовым (областным и местным бюджетам) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства*** | ОЭР,  СМФПП | в течение года |  |  | 911,00 | 1 893,484 | 2 804,484 |

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный за реализацию | Сроки реализации | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | План финансирования на 2022 год, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единицы измерения | Коли-чество | Областной бюджет | Местный бюджет | ИТОГО |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности (на конкурсной основе) | ОЭР, СМФПП |  | человек  не менее | 2 | 911,00 | 303,66667 | 1 214,66667 |
| 1.1.2 | Бизнес-инкубирование, в т.ч.:  1.Организация и проведение конкурсов для размещения | СМФПП,  ОЭР | в течение года | конкурсов | 4 | - | - | - |
|  | 2.Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства на проведение ремонтных работ в бизнес-инкубаторе производственного назначения (электротехнические работы по адресу: Гаражный проезд, д. 3) |  | I квартал | смет  объект | 1  1 | - | 183,65733 | 183,65733 |
| 1.1.3 | Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства на осуществление уставной деятельности (заработная плата с начислениями на заработную плату) | ОЭР | в течение года | смет | 1 | - | 1 406,16 | 1 406,16 |
| ***1.2*** | ***Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки начинающих предпринимателей и субъектов малого предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан*** | СМФПП, ОЭР, далее – КУМИ |  |  |  | - | 370,00 | 370,00 |
| 1.2.1 | Совершенствование знаний начинающих предпринимателей, субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан: | СМФПП, ОЭР |  |  |  | - | 370,00 | 370,00 |
|  | 1.Организация информационных и обучающих семинаров, тренингов и т.п. на актуальные темы, в том числе: | СМФПП | II-III кварталы | семинаров  не менее | 2 |  | 25,00 | 25,00 |
|  | мероприятие, посвященное развитию социального предпринимательства | СМФПП | II-III кварталы | семинаров  не менее | 1 | - | 12,5 | 12,5 |
|  | мероприятие, направленное на поддержание самозанятых граждан - плательщиков налога на профессиональный доход (индивидуальных предпринимателей и физических лиц) | СМФПП | II-III квартал | семинаров  не менее | 1 | - | 12,5 | 12,5 |
|  | 2.Организация и проведение курсов «Введение в предпринимательство» | СМФПП | по мере комплекто-вания групп | курсов не менее | 2 | - | - | - |
|  | 3.Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства (далее – Фонду) на оказание услуг по сбору и обработке статистических показателей на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ в целях проведения мониторинга малого предпринимательства в г. Сосновый Бор Ленинградской области | СМФПП | II квартал | монито-  рингов | 1 годо-вой | - | 120,00 | 120,00 |
|  | 4.Подготовка и выпуск в эфир телепередач: | СМФПП | II-IV кварталы | телепередач | 2 | - | 70,00 | 70,00 |
|  | телепередачи, посвященной развитию социального предпринимательства (субсидия Фонду), | СМФПП | II-III кварталы | телепередач | 1 | - | 35,00 | 35,00 |
|  | телепередачи, посвященной вопросам развития малого предпринимательства (субсидия Фонду) | СМФПП | IV квартал | телепередач | 1 | - | 35,00 | 35,00 |
|  | 5.Праздничное мероприятие, посвященное Дню Российского предпринимательства (субсидия Фонду) | СМФПП, ОЭР | II квартал | мероприятий | 1 | - | 70,00 | 70,00 |
|  | 6.Участие СМП, самозанятых граждан, представителей инфраструктуры и администрации в выездном областном форуме (семинаре) «Энергия возможностей» (субсидия Фонду) | СМФПП, ОЭР | III-IV кварталы | человек не менее | 25 | - | 30,00 | 30,00 |
|  | 7.Информационная поддержка субъектов МСП, самозанятых граждан (техническая поддержка и обслуживание официального сайта СМФПП) (субсидия Фонду) | СМФПП | ежеквар-тально | обращений в техподдержку | 4 | - | 15,00 | 15,00 |
|  | 8.Организация и проведение Бизнес-форума, включая участие команд Сосновоборского городского округа в Бизнес-форумах Ленинградской области | СМФПП | II-IV кварталы | мероприятий | 3 | - | 40,00 | 40,00 |
| 1.2.2 | Размещение информации по вопросам развития предпринимательства на сайте Фонда, в подразделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» раздела «Экономика» официального электронного сайта города, в СМИ | СМФПП, ОЭР | в течение года | информационных материалов, отчетов, объявлений  не менее | 30 | - | - | - |
| 1.2.3 | Предоставление консультаций субъектам малого и среднего бизнеса, самозанятым гражданам, а также физическим лицам, желающим открыть свое дело, | СМФПП | в течение года | консультаций не менее | 500 | - | - | - |
|  | в том числе предоставление консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства, или осуществляющим деятельность социальной направленности\*  (\* - социально значимые виды деятельности определяются Правительством Ленинградской области) | СМФПП | в течение года | консультаций не менее | 25 | - | - | - |
| 1.2.4 | Содействие субъектам МСП, самозанятым гражданам и населению округа в разработке бизнес-планов | СМФПП | по мере комплектования групп | бизнес-планов не менее | 5 | - | - | - |
| 1.2.5 | Введение сведений в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы РФ в части касающейся | ОЭР, СМФПП,  КУМИ | еже-месячно | обновлений не менее | 12 | - | - | - |
| ***1.3*** | ***Поддержка молодежного предпринимательства*** | КО (через Центр развития творчества (далее - ЦРТ), СМФПП |  |  |  | - | 130,00 | 130,00 |
| 1.3.1 | Обучение учащихся 9-11 классов в рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» | ЦРТ | II, IV кварталы | всего человек не менее | 35 | - | 80,00 | 80,00 |
| 1.3.2 | Проведение массовых мероприятий с участием учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства (субсидия Фонду) | СМФПП | II-IV квартал | всего человек  не менее | 100 | - | 50,00 | 50,00 |
| мероприятий | 6 |
| ***1.4*** | ***Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере культуры (творческие индустрии)*** | СМФПП, ОЭР |  |  |  |  | 31,00 | 31,00 |
| 1.4.1 | Участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях (субсидия Фонду) | СМФПП | II-IV кварталы | выездов | 2 | - | 31,00 | 31,00 |
| 1.4.2 | Оказание содействия в участии в областном конкурсе на получение субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел | СМФПП, ОЭР | в течение года | человек | 2 | - | - | - |
| 1.4.3 | Оказание содействия субъектам малого предпринимательства, самозанятым гражданам в участии в городских, областных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере культуры (развитие творческой индустрии) | СМФПП, ОЭР | в течение года | человек | 10 | - | - | - |
| ***1.5*** | ***Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства и самозанятых граждан на рынки товаров и услуг*** | СМФПП |  |  | - | - | - | - |
| 1.5.1 | Оказание содействия субъектам малого предпринимательства и самозанятым гражданам в продвижении продукции на рынки товаров и услуг посредством размещения публикаций на официальном сайте Сосновоборского муниципального фонда поддержки предпринимательства и в его социальных сетях | СМФПП | в течение года | обращений СМП, самозанятых граждан | 10 | - | - | - |
| ***1.6*** | ***Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства*** |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.6.1 | Организация работы координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭР | ежеквар-тально | заседаний не менее | 4 | - | - | - |
| ***1.7*** | ***Оказание информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей*** | ОЭР |  |  |  | - | - | - |
| 1.7.1 | Оказание содействия населению города в информировании о возможных способах получения юридической помощи в области защиты прав потребителей в рамках реализации Государственной программы по развитию системы защиты прав потребителей в Ленинградской области | ОЭР | в течение года | по мере обращения граждан | - | - | - | - |
| ***1.8*** | ***Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата*** | ОЭР | ежеквар-тально | квартальных комплектов | 4 | - | 220,00 | 220,00 |
| ***1.9*** | ***Нормативно-правовое обеспечение Подпрограммы*** | ОЭР | в течение года |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2.**  **«Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа»** | ОЭР |  |  |  |  | 700,00 | 700,00 |
| 2.1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа на конкурсной основе | ОЭР | III квартал | конкурсных отборов | 1 | - | 700,00 | 700,00 |
| 2.2 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на участие в ярмарочных, выставочных мероприятиях субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа на конкурсной основе | ОЭР | IV квартал | конкурсных отборов | 1 | - | 00,00 | 00,00 |
| 2.3 | Оказание содействия в рамках ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предприятиям агропромышленного комплекса, расположенным на территории округа, в получении дополнительных площадей, в том числе нежилых помещений в порядке преференций и земельных участков, для организации производства и реализации собственной продукции | ОЭР | в течение года | - | - | - | - | - |